## Сводка
DinaBot · Ход строительных работ | Значение
Версия шаблона | 2.4
Сбор | fictional-construction
Часовой пояс | Europe/Moscow
Начало | 2026-09-18 10:00
Срез на | 2026-09-18 11:00
Полных ответов | 1
Ожидали ответы от | 2
Неполные ответы | 0
Нет ответа | 1
Не подключились | 0
Ошибки разбора | 0
Сводка | Вымышленный пример. Анна передала обновление, Игорь не ответил. Проверьте детали и исходные ответы.
Принцип отчёта | Отсутствие ответа не означает отсутствие работы. Срез не меняется после завершения сбора.

## Ход работ
Респондент | Полнота ответа | Дата | Объект | Участок | Работа | Единица | План за день | Факт за день | Отклонение | Материалы | Техника | Проблемы | Следующий план | Решение | ID исходных сообщений
Анна Примерова | Полный | 2026-09-17 | Север | Участок А | Монтаж воздуховода | м | 40 | 30 | -10 | Нужны секции воздуховода | Подъёмник доступен | Ожидаем доступ | Продолжить монтаж | Подтвердить доступ | m1
Игорь Примеров | Нет ответа

## Ответы команды
Сотрудник | Полнота | Комментарий сотрудника | Нужно уточнить
Анна Примерова | Полный ответ | 17 сентября 2026 года, объект Север, участок А: монтаж воздуховода. План за день 40 м, факт 30 м. Нужны секции воздуховода; подъёмник доступен. Ожидаем доступ. Завтра продолжить монтаж. Нужно решение: подтвердить доступ.
Игорь Примеров | Нет ответа

## Исходные ответы
Сотрудник | Канал | Полнота | Время ответа · Europe/Moscow | ID сообщения | Исходный текст
Анна Примерова | Почта | Полный ответ | 2026-09-18 10:20 | m1 | 17 сентября 2026 года, объект Север, участок А: монтаж воздуховода. План за день 40 м, факт 30 м. Нужны секции воздуховода; подъёмник доступен. Ожидаем доступ. Завтра продолжить монтаж. Нужно решение: подтвердить доступ.
Игорь Примеров | Почта | Нет ответа

## Вопросы и решения
Сотрудник | Тип | Содержание | Основание

## Вопросы шаблона
Порядок | Вопрос
1 | Укажите дату, объект, участок и вид каждой работы. Каковы план и факт за день в одной указанной единице измерения?
2 | Какие материалы и техника использованы или требуются? Что планируете на следующий день?
3 | Что мешает работам и какое решение требуется? Если работ не было, сообщите это явно.
Версия | 2.4
Тип | construction
Образец текущей версии | dinabot-construction-daily-report-example-v2_4.xlsx