## Задачи проекта
Задачи проекта: сроки, готовность и трудозатраты
Вымышленные данные. Срез 09.09.2026. Исходный план сохраняется при изменении текущих дат.
Задач | 4 |  | Завершено | 1 |  | Без ответа | 1
Одна строка — задача. Замените примеры; строки 9–40 входят в итог. Новые задачи добавляйте в пустые строки.
ID задачи | Проект | Этап | Задача | Исполнитель | Исходное начало | Исходный срок | Текущее начало | Текущий срок | Статус | Готовность, % | План, ч | Факт, ч | Прогноз завершения | Комментарий
PR-01 | Новый сайт | Проектирование | Согласовать структуру | Анна Соколова | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | Завершена | 100% | 16 | 18 | 2026-09-04 | Структура согласована
PR-02 | Новый сайт | Дизайн | Подготовить макеты | Игорь Миронов | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | В работе | 60% | 32 | 22 | 2026-09-11 | Добавлены два экрана
PR-03 | Новый сайт | Разработка | Подключить оплату | Виктор Орлов | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | Ждёт решения | 20% | 24 | 5 | 2026-09-14 | Нужны доступы к тестовому кабинету
PR-04 | Новый сайт | Проверка | Пройти сценарии регистрации | Сергей Белов | 2026-09-10 | 2026-09-14 |  | 2026-09-14 | Нет ответа |  | 12 |  |  | Свежий статус не получен