## Сводка
DinaBot · Задачи проекта | Значение
Версия шаблона | 2.4
Сбор | fictional-projects
Часовой пояс | Europe/Moscow
Начало | 2026-09-18 10:00
Срез на | 2026-09-18 11:00
Полных ответов | 1
Ожидали ответы от | 2
Неполные ответы | 0
Нет ответа | 1
Не подключились | 0
Ошибки разбора | 0
Сводка | Вымышленный пример. Анна передала обновление, Игорь не ответил. Проверьте детали и исходные ответы.
Принцип отчёта | Отсутствие ответа не означает отсутствие работы. Срез не меняется после завершения сбора.

## Поручения
ID задачи | Поручение | Исполнитель | Срок | Последний известный статус | Обновлено в этом сборе | Комментарий | ID исходного ответа | Документ с поручением | Место в документе | Исходная формулировка | ID в исходном документе | Дата начала | Исходная дата начала | Исходный срок | Фактическое начало | Фактическое завершение | Прогноз завершения | Плановые трудозатраты, ч | Фактические трудозатраты, ч | Готовность, % | Этап проекта | Проект | Проблемы | Следующие шаги
P-101 | Согласовать план испытаний | Анна Примерова | 2026-09-21 | В работе | Да | Ожидается согласование заказчика | m1 | Задачи проекта.xlsx | A2 | Согласовать план испытаний | P-101 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 2026-09-10 |  | 2026-09-23 | 24 | 18 | 75 | Проектирование | Север | Согласование заказчика | Разобрать замечания

## Реквизиты поручений
ID задачи | Поручение | Реквизит | Значение
P-101 | Согласовать план испытаний | Дата начала | 2026-09-10
P-101 | Согласовать план испытаний | Исходная дата начала | 2026-09-10
P-101 | Согласовать план испытаний | Исходный срок | 2026-09-21
P-101 | Согласовать план испытаний | Фактическое начало | 2026-09-10
P-101 | Согласовать план испытаний | Прогноз завершения | 2026-09-23
P-101 | Согласовать план испытаний | Плановые трудозатраты, ч | 24
P-101 | Согласовать план испытаний | Фактические трудозатраты, ч | 18
P-101 | Согласовать план испытаний | Готовность, % | 75
P-101 | Согласовать план испытаний | Этап проекта | Проектирование
P-101 | Согласовать план испытаний | Проект | Север
P-101 | Согласовать план испытаний | Проблемы | Согласование заказчика
P-101 | Согласовать план испытаний | Следующие шаги | Разобрать замечания

## Ответы команды
Сотрудник | Полнота | Комментарий сотрудника | Нужно уточнить
Анна Примерова | Полный ответ | P-101: готовность 75%, потрачено всего 18 часов. План испытаний ожидает согласования заказчика. Прогноз завершения — 23 сентября 2026 года. Следующий шаг — разобрать замечания.
Игорь Примеров | Нет ответа

## Исходные ответы
Сотрудник | Канал | Полнота | Время ответа · Europe/Moscow | ID сообщения | Исходный текст
Анна Примерова | Почта | Полный ответ | 2026-09-18 10:20 | m1 | P-101: готовность 75%, потрачено всего 18 часов. План испытаний ожидает согласования заказчика. Прогноз завершения — 23 сентября 2026 года. Следующий шаг — разобрать замечания.
Игорь Примеров | Почта | Нет ответа

## Вопросы и решения
Сотрудник | Тип | Содержание | Основание

## Вопросы шаблона
Порядок | Вопрос
1 | Какой статус у каждой назначенной задачи проекта? Что мешает работе и что планируете дальше?
2 | Сохраняется ли согласованный срок? Укажите прогноз завершения отдельной точной датой.
3 | Какова готовность каждой задачи в процентах и сколько часов потрачено всего, включая предыдущие дни?
Версия | 2.4
Тип | projects
Образец текущей версии | dinabot-project-tasks-example-v2_4.xlsx